2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид   
Давлат дастурида белгиланган чора-тадбирлар ижроси тўғрисида

ТАҲЛИЛИЙ МАЪЛУМОТ

*20.12.2022 йил ҳолатига*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Устувор йўналишлар, мақсадлар ва вазифалар** | **Амалга ошириш механизмлари** | **Амалга ошириш шакли** | **Муддати** | **Амалга ошириш харажатлари**  (молиялаштириш манбалари) | **Назорат**  **қилувчилар** | **Масъул**  **ижрочилар** | **Амалга оширилган ишлар,**  **тайёрланган ҳужжат лойиҳалари**  *(кимга, қачон киритилганлиги,  хат рақами ва санаси)* |
| **IV. АДОЛАТЛИ ИЖТИМОИЙ СИЁСАТ ЮРИТИШ, ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ** | | | | | | | | |
| **70-мақсад: Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш** | | | | | | | | |
| 255. | Ёшларни ватанга садоқат, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларга дахлдорлик руҳида тарбиялашга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш. | Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари, Тошкент шаҳри, барча туман ва шаҳарларда “Янги Ўзбекистон ёшлари, бирлашайлик” шиори остида ёшлар фестиваллари ва форумларини ташкил этиш. | Вазирлар Маҳкамаси баёни | 2022 йил  апрель-июнь | – | Бош вазир ўринбосари  (лавозим бўйича) | **Ёшлар ишлари агентлиги**,  Маданият вазирлиги,  Туризм ва спорт вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари | **Бажарилган.**  Топшириқ ижросини ўз вақтида самарали таъминлаш мақсадида Ёшлар ишлари агентлиги директорининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг **“2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”** 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармони ижросини таъминлаш тўғрисида”ги буйруғи имзоланиб ижрога қаратилди *(2022 йил 1 февраль, №01/10-27)*. Шунингдек, ёшлар фестиваллари ва форумларини юқори савияда ташкил этиш мақсадида тузилаётган ишчи гуруҳига ҳамкор ташкилотлардан таклиф ва номзод сўраб, хат юборилди *(18.02.2022 й., 4-15-21-439-сон)*.  Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари, Тошкент шаҳри, барча туман ва шаҳарларда **“Янги Ўзбекистон ёшлари, бирлашайлик”** шиори остида ёшлар фестиваллари ва форумларини ташкил этиш юзасидан Вазирлар Маҳкамаси баёни лойиҳаси ишлаб чиқилди. Мазкур баён 2022 йил 10 май куни (01-14/1-180-сон) тасдиқланиб, ижрога қаратилди.  **30 июнь – “Ёшлар куни”** муносабати билан **июнь ойи – Ёшлар ойлиги** этиб белгиланиб, **“Янги Ўзбекистон ёшлари, бирлашайлик”** шиори остида “маҳалла-сектор-туман-ҳудуд-республика”даражасида ёшлар фестиваллари ва форумлари, танлов ва мусобақалар ташкил этилди.  **Ёшлар ойлиги давомида:**  ёшларнинг интеллектуал салоҳияти ва маънавиятини юксалтириш, уларнинг иқтидорини намоён қилишга қаратилган **“Заковат”, “Мунозара”, “Зукко китобхон”** интеллектуал ўйинлари, **“Болалар ва ёшлар учун энг яхши китоб”, “Ёш китобхон оила”, “Мушоира”, “Қувноқлар ва зукколар”** танловлари;  ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш, спорт турларини оммалаштиришга қаратилган спортнинг шахмат тури бўйича **“Ёшлар ишлари агентлиги кубоги”, шашка, киберспорт, “Street workout”, “Болалар лигаси”, стол тенниси, енгил атлетика, стритбол, волейбол** спорт турлари бўйича республика спорт мусобақалари;  иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, эҳтиёжманд ёшларнинг ташаббусларини намоён қилишига шароит яратишга қаратилган “**Янги имкониятлар сари”** шиори остида **“Инклюзив сайл”, “Энг намунали мактаб Сардорлар Кенгаши”, “Энг намунали маҳаллий Сардорлар Кенгаши”** танловлари бўлиб ўтди.  Республикадаги **9 370 та** маҳаллада оммавий спорт, китобхонлик, маданият ва санъат, шахмат-шашка, “заковат”, киберспорт бўйича **5**босқичли **Беш ташаббус олимпиадаcи** йўлга қўйилди. Олимпианинг биринчи мавсумида танлов ва мусобақалар **кўчама-кўча** ташкил этилиб, маҳалла босқичида жами **6,2 млн нафар** ёшлар иштирок этди. Жорий йилнинг 10 сентябридан оммавий тарзда **“Беш ташаббус олимпиадаси”**нинг **иккинчи** **мавсумига старт** берилиб, **14 та** йўналишда лойиҳа ва мусобақаларда жами **6,9 млн нафар**га яқин ёшлар иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказилди.  Июнь ойи мобайнида **“Беш ташаббус” олимпиадаси доирасида** маҳаллалар ўртасида “Заковат” турнири ташкил этилди. Мазкур турнирнинг маҳалла босқичида **100 мингдан** ортиқ, сектор босқичида **9 мингдан** ортиқ, туман (шаҳар) босқичларида **832 та**, ҳудудий босқичда **208 та**, Республика босқичида **42 та** жамоа иштирок этди. “Заковат” интеллектуал ўйини **700 минг** **нафар** ёшларни ўз атрофига бирлаштирган **Интеллектуал ёшлар ҳаракати**га айланмоқда.  Фаол ёшлар, танлов ва мусобақа ғолибларини **тақдирлаш** маросими 30 июнь - “Ёшлар куни” муносабати билан **ёшлар галаконцертлари** ва “**Республика ёшлар форуми**” ташкил этилди. |
| 256. | Ёшлар билан ишлашнинг самарали бошқарув тизимини жорий этиш. | Ёшлар билан ишлашнинг вертикал тизимини яратиш ва соҳада янгича бошқарув механизмларини жорий этиш.  Маҳаллаларда ёшлар билан олиб борилаётган ишлар самарадорлигини ошириш. | Амалий чора-тадбирлар | 2022 йил | – | Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари  Қ.Қуранбаев,  Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси ўринбосари  А.Джурабаев | **Ёшлар ишлари агентлиги**,  Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | **Бажарилган.**  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 19 январдаги ПҚ-92-сон қарори асосида **ёшлар билан ишлашнинг маҳалла-сектор-туман (шаҳар)-ҳудуд-республика тизими** яратилди.  Ҳар бир маҳаллада **ёшларнинг муаммоларини манзилли ўрганиш** ва ҳал этиш, уларнинг **ҳаётда ўз ўрнини топишига зарур шароитлар яратиш** бўйича **амалий натижага эга бўлган чора-тадбирлар** йўлга қўйилди. Жумладан,  **Биринчи**, республика бўйича **9 370 та** маҳаллада ёшлар етакчилари фаолияти йўлга қўйилиб, етакчилар қулай шароитга эга бўлган **хизмат хоналари, моддий-техник жиҳозлар** *(мебель, компьютер тўплами, планшет, Интернет)* билан таъминланди.  Республика комиссияси томонидан ҳудудларда **3 маротаба** ўрганишлар ташкил этилиб, **сектор раҳбари, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, профилактика инспектори,** **хотин-қизлар фаоли** билан **ёшлар етакчисининг** **ўзаро ҳамкорлиги ва якдил ҳаракати** йўлга қўйилди.  **Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти** томонидан ёшлар етакчилари малакаси ва сиёсий саводхонлигини ошириш, уларга асосий фаолият йўналишлари, вазифа ва ваколатларини ўргатиш мақсадида **3 маротаба** **ўқув-семинар ва** **тренинг машғулотлари** ташкил этилди. “**ilm.argos.uz**” платформасида **ўқув материаллари базаси** яратилиб, **онлайн ўқитиш** йўлга қўйилди.  Шу билан бирга, **9 370 та** нусхада ёшлар етакчилари учун **5 та** мавзуда **услубий-қўлланмалар**, маҳалладаги ёшлар билан ишлаш учун **ён дафтарчалар** ва ёшлар сиёсатига масъул раҳбарлар учун **эслатма** **брошюралар** тайёрланиб, етказиб берилди.  Маҳаллаларда етакчилар томонидан йўлга қўйилган **энг сара ижобий тажрибалар**ни республикадаги барча етакчиларга етказиш, уларни **замонавий дунёқарашга эга лидерлар** этиб тарбиялаб бориш мақсадида **“Ёшлар овози” газетаси**ни **“Инсон қадри учун”** тамойили асосида **янгича руҳ** ва **дизайнда** чоп этиш ҳамда **ҳар ҳафтада 2 маротаба** ҳар бир маҳаллага етказиб бериш йўлга қўйилди.  **Иккинчи**, етакчилар томонидан 14-30 ёшдаги  **9,1 млн нафар**  ёшлар тўлиқ хатловдан ўтказилиб, **5 тоифа** *(бандлик, таълим, оилавий, ижтимоий ва саломатлик ҳолатлари)* асосида **“Ёшлар баланси”** тўлиқ шакллантирилди ҳамда **махсус электрон платформага киритилди**.  Электрон платформа давлат органлари ахборот тизимларининг **27 турдаги** маълумотлар базаси билан интеграция қилиниб, маълумотларни инсон омилисиз доимий янгилаб бориш имконияти яратилди.  Вазирлар Маҳкамасининг **“2022-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида”** 2022 йил 7 июндаги 310-сон Қарори қабул қилинди.  Шундан келиб чиқиб, маҳаллалар кўрсаткичларини яхшилаш учун **9 370 та** маҳалла бўйича жами **232 мингта, 207 та** туман (шаҳар) бўйича жами **8 280 та, 14 та** ҳудуд бўйича жами **1 024 та банддан** иборат **Ёшлар дастурлари** тасдиқланиб, ижрога йўналтирилди.  **Учинчи**, “Ёшлар дафтари” тизими, шунингдек, тадбиркорлик учун кредит ва экин майдонлари ажратиш орқали **389**минг **666**нафар **уюшмаган, ишсиз, жиноятчиликка мойил,** **ижтимоий ҳимояга муҳтож** ва тадбиркорлик қилиш истагидаги ёшларбандлиги таъминланди ва ижтимоий-иқтисодий муаммолари ҳал этилди. Бунинг учун жами **2**трлн **371,4**млрдсўммаблағ сарфланди.  Ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳар бир туман (шаҳар)да молиявий манбалари аниқ белгиланган алоҳида жамғармалар ташкил этилди ҳамда Ҳукуматнинг **“Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”** 2022 йил 7 июндаги **312-сон қарори** билан **“Ёшлар дафтари”** жамғармаси маблағларидан фойдаланиш тартиблари белгиланди.  Жумладан: **80**минг **268**нафар ёшларга тадбиркорлик учун **2**трлнсўм **кредит**, **169**минг **126**нафар ёшларга деҳқончилик учун **38**минггектар **экин майдонлари** ажратилди;  -  **35**минг**949**нафар ёшларга асбоб-ускуна, меҳнат қуроллари, уруғлик ва кўчатлар харид қилиш учун **81,9**млрдсўм **субсидия** ажратилди;  - ижтимоий ҳимояга муҳтож **13,8**мингнафар ёшларнинг **муддатли ҳарбий хизматни ўташ бадали** учун **66**млрдсўм субсидия ажратилди;  - **11,5**мингнафар ёшларга **ҳайдовчиликка ўқитиш харажатлари**ни қоплаш учун **14,9**млрдсўм субсидия ажратилди;  - олий таълим муассасаларида таълим олаётган **35**минг **98**нафар эҳтиёжманд талабаларга **91,2**млрдсўм **контракт пуллари** тўлаб берилди;  - моддий аҳволи оғир **12**мингнафар ёшларга **13,5**млрдсўм миқдорда **моддий ёрдам** кўрсатилди;  - оғир касалликка чалинган ва психологик маслаҳатга муҳтож **9 669**нафар ёшларга **даволаниш** билан боғлиқ харажатлари учун **8,1**млрдсўммиқдорда субсидия ажратилди;  - **8 109**нафар ишсиз ёшлар доимий иш ўринларига жойлаштириш, **3114**нафари “Устоз-шогирд” анъанаси доирасида **ҳунармандларга бириктириш** орқали бандлиги таъминланди;  *Шу жумладан, янги йўлга қўйилган ёрдам турлари бўйича:*  - ижтимоий ҳимояга муҳтож **4 303**нафар ёшларни касб-ҳунар, “Ай-Ти”, хорижий тиллар, спорт ва маданият йўналишларида ўқитиш мақсадида **5,4**млрд сўм миқдорда субсидия ажратилди;  - ижтимоий ҳимояга муҳтож **7 959**нафар ёшларнинг исътедодини қўллаб-қувватлаш, уларнинг республика ва халқаро олимпиадаларда иштирокини таъминлаш учун **13,9**млрдсўм йўналтирилди;  - **1 349**нафар ёшларга тадбиркорлик фаолияти ҳамда ўзини ўзи банд қилиш мақсадида нотурар жойнинг **1,1**млрдсўм, ижтимоий ҳимояга муҳтож **512**нафар ёш оилаларга турар жой ижараси учун **1,1**млрдсўм миқдорда ижара харажатлари қоплаб берилди.  **Тўртинчи**, **“Ёшларнинг бўш вақти – етакчининг иш вақти”** тамойили асосида **уюшмаган ёшларнинг бўш вақтини** мазмунли ташкил этиш мақсадида **кўчама-кўча** тадбир ва лойиҳалар, танлов, мусобақа ҳамда тўгаракларни тизимли равишда **ҳар куни** ташкил этиш йўлга қўйилди. Жумладан, мактабларнинг спорт ва фаоллар зали ҳамда компьютер ва кутубхоналарида **ҳар куни соат 16:00 дан 23:00 гача** тўгарак ва машғулотлар ўтказилиши йўлга қўйилиб, **ҳар куни ўртача 300 минг**га яқин ёшларнинг бўш вақти мазмунли ташкил этилмоқда.  Маҳаллаларда ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш мақсадида китобхонлик, маданият ва санъат, интеллектуал ўйинлар, ахборот технологиялари ҳамда спорт турлари бўйича **“маҳалла – сектор – туман – ҳудуд – республика”** босқичларида **Беш ташаббус олимпиадаcи** ўтказилмоқда. **Беш ташаббус олимпиадаcида 6,2 млн нафар** *(7-15 ёшдагилар 1 млн 74 минг нафар,  16-30 ёшдагилар 5 млн 141 минг нафар)* ёшлар иштирок этди.  **Маданият ва санъат соҳасида ёш истеъдодларни кашф этиш**, уларни қўллаб-қувватлаш, катта саҳналарда ўз санъатини намойиш этиши учун кенг йўл очиб бериш мақсадида **бахшичилик, анъанавий ижро, опера, эстрада йўналишлари** бўйича **3 та** ёш тоифасида *(10-15 ёш,  16-22 ёш, 23-30 ёш)* **“маҳалла-сектор-туман-ҳудуд-республика”** босқичларида **“Бўзатов ёшлар овози” республика танлови** ўтказилди.  Маҳаллаларда **ёшлар етакчилари** томонидан амалга оширилган тарғибот тадбирлари натижасида **238,4 минг нафар** ёшлар танловда иштирок этди ҳамда иштирокчилар сони ўтган йилга нисбатан **80 баробарга ошди**.  “Заковат” интеллектуал ўйини бўйича таълим муассасаларида **11 минг**га яқин **координаторлар**, маҳаллаларда **55 минг**дан ортиқ жамоалар шакллантирилиб, **700 минг** **нафар** ёшларни ўз атрофига бирлаштирган **Интеллектуал ёшлар ҳаракати**га айланмоқда.  Тарбияси оғир, жиноятчиликка мойиллиги бор ёшлар учун **мавсумий оромгоҳлар** ташкил этиш йўлга қўйилди. Жумладан, Мўйноқтуманидаги **“Оқ кема” оромгоҳида**, Бўстонлиқ туманидаги **“Ёшлар оромгоҳи”**да **3 000 нафардан зиёд** профилактик ҳисобда турувчи ва жиноятчиликка мойил ёшлар учун **ҳарбий-ватанпарварлик оромгоҳи** ташкил этилмоқда. Ушбу оромгоҳлар натижасида бугунга қадар **550 нафар** ёшлар соғломлаштирилди.  Бундан ташқари, Ички ишлар вазирлиги ва Ёшлар ишлари агентлиги ҳамкорлигида республика миқёсида маҳаллаларда ёшлар жиноятчилигини олдини олиш мақсадида **5 973 та** “**Қалқон” ёшлар гуруҳлари** ташкил этилиб, **18 792 нафар** ёшлар аъзоликка қабул қилинди.  Улар томонидан маҳалла профилактика инспекторлари билан биргаликда **20 953** **маротаба** бемақсад юрган фуқаролар билан суҳбатлар, **21 087 марота** савдо шаҳобчаларида профилактик тарғибот ишлари олиб борилиб, жами **6 968 та** содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олинди.  **“Бир нуроний ўн ёшга”** тамойили асосида **100 мингдан зиёд** тарбияси оғир, жиноятчиликка мойил ва ишсиз ёшлар фахрий нуронийларга бириктирилиб, маҳаллаларда **46,7 мингта “Нуроний ва ёшлар”**, **“Икки авлод учрашуви”** тадбирлари ўтказилди.  **Бешинчи**, ёшлар сиёсати соҳасида халқаро алоқаларни ривожлантириш мақсадида жорий йилнинг  **18-20 май** кунлари Тошкент вилоятидаги **“Аструм” IT академияси**да **“Марказий Осиё ёшлар форуми”** юқори савияда ўтказилди. Форумда Марказий Осиё минтақасидаги ёшлар сиёсатига масъул давлат органлари ва жамоат ташкилотлари раҳбарлари, **халқаро ва республика фан олимпиадалари ғолиблари, халқаро даражадаги шахматчи ва гроссмейстерлар, шунингдек, ахборот технологиялари соҳасининг ёш мутахассислари** жами **200 нафарга** яқин*(90 нафар хорижлик меҳмонлар)* иштирокчилар қатнашди.  Тадбир доирасида **Андижон** вилоятида **“Ўзбекистон-Қирғизистон ёшлари форуми”** ва **Фарғона** вилоятида **“Ўзбекистон-Тожикистон ёшлари форуми”** ўтказилди.  Шунингдек, жорий йилнинг **26-30 май** кунлари **Тошкент шаҳри** ва **Самарқанд** **вилояти**да **Ўзбекистон – Россия ёшлар бизнес форуми** ўтказилди. Форумда Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерациясининг озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, ахборот технологиялари, тўқимачилик саноати, қишлоқ хўжалиги, туризм ва электрон тижорат соҳаларида тадбиркорлик билан шуғулланаётган **80 нафар**дан ортиқ ёш тадбиркорлар иштирок этди.  Жорий йилнинг 3-4 июнь кунлари **Бухоро шаҳрида** **Туркий давлатлар ташкилотининг IV Ёш лидерлар форуми** юқори савияда ўтказилди. Форумда Туркий давлатлар ташкилотига аъзо ва кузатувчи **6 та давлатнинг** (Ўзбекистон 225 нафар), **Озарбайжон** (12 нафар), **Қозоғистон** (10 нафар), **Қирғизистон** (20 нафар), **Туркия** (25 нафар), **Венгрия** (10 нафар), **ТДТ вакиллари** (4 нафар) ёшлар сиёсатига масъул давлат ва нодавлат ташкилотлари раҳбарлари, тадбиркорлар, маданият, санъат, спорт, медиа, илм-фан соҳаларининг ёш лидерлари ҳамда Туркий давлатлар ташкилот вакилларидан иборат жами **300 нафардан ортиқ делегатлар** (81 нафар хорижлик меҳмонлар) иштирокчилар ҳамкорлиги таъминланди.  Жорий йилнинг 9-10 июнь кунлари Ўзбекистон Республикасининг 2021-2022 йилларда Шанхай ҳамкорлик ташкилотига раислигини самарали амалга ошириш мақсадида Тошкент шаҳрида **ШҲТга аъзо мамлакатлари Ёшлар Кенгашининг 15 йиғилиши ўтказилди**. Йиғилишда ШҲТга аъзо мамлакатларнинг делегация раҳбарлари, вакиллари ва экспертларидан иборат 30 нафар делегация аъзолари иштирок этди.  Туркиянинг **Самсун шаҳри**да ўтказилган **“Технофест”** фестивалида илк маротаба Ўзбекистон учун ажратилган **павильон**да ёш муҳандис ва технологлар томонидан яратилган **инновацион лойиҳалар** намойиш этилди. |